Администрация Степановского сельского

поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26.03.2021г. | П. Степановка Верхнекетского района Томской области | № 16 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении комплексного план-графика мероприятий, направленных на создание привлекательного облика территории муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020-2024 годы

В целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области», утвержденной постановлением Администрации Степановского сельского поселения от 31.10.2018 № 96, с учетом Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый комплексный план-график мероприятий, направленных на создание привлекательного облика территории муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020-2024 годы согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Степановского

сельского поселения 				                     М.А.Дробышенко

Приложение

Утвержден

постановлением Администрации

Степановского сельского поселения

от «26 » 03.2021г.  №16

Комплексный план-график мероприятий, направленных на создание привлекательного облика территории муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

на 2020-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации (проверки, исследования) качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок, используемых рекламных конструкций нормам федерального законодательства, Правилам благоустройства территорий муниципальных образований | 2020-2024гг. | Администрация Степановского сельского поселения |
| 2 | Организация работы по поэтапному приведению вывесок и наружной рекламы на фасадах зданий в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий муниципальных образований | 2020-2024гг. | Администрация Степановского сельского поселения |
| 3 | Разработка и внедрение современной системы городской навигации (комплекс указателей, знаков, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей) | 2020-2024гг. | Администрация Степановского сельского поселения |
| 4 | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | 2020-2024гг. | Администрация Степановского сельского поселения |